## předpoklad.akce na 2016
č.ř. | předpokládaná výše navrhované položky v tis. | NÁZEV AKCE | POPIS AKCE | INVESTICE | OPRAVY (REKONSTRUKCE) | ENERGETICKÉ PROJEKTY |  | celk.výše zakázek obdobného charakteru (tis.) | časový horizont (předpolklad.zahájení a ukonč. prací)
[6 empty] | INVESTICE | OPRAVY |  | předpoklad. realizace (měsíc)
1 | 9000 | oprava části ul. Jiráskova | VO, komunikace, chodníky, kontejner.stání, park.plochy | 9000 |  |  |  |  | 08-11
2 | 2000 | staveb.úpravy chodníku Palackého | obnova povrchu, zahrad.obrubníky |  | 2000 |  |  | 3200 | 07-08
3 | 1200 | staveb.úpravy chodníku Zábraní -2.et. | obnova povrchu, zahrad.obrubníky |  | 1200
4 | 500 | zatrubnění příkopu Jiráskova | zatrub.přípokupu v dl. cca 20m,prodlouž. chodníku vč. místa pro přecházení | 500 |  |  |  |  | 09-10
5 | 7500 | Stavební úpravy garáží - radnice | oprava stávajících garáží na veřej.WC a vestavbu zázemí pro občerstvení |  | 7500 |  |  |  | 08-11
6 | 11600 | Rozšíření sport.areálu u 2.ZŠ | dobudování 2volejbal.antuk.hřišť, 1beach hřiště, dobud.sport. zázemí v byval.kotelně 2.ZŠ,v ul. Sadová vybudování kanal.větve vč.přípojek, dostavba soc.zázemí, vnitroareál.komunikace |  | 11600 |  |  |  | 09-12
7 | 3500 | Rekonstrukce šaten 2.ZŠ Napajedla | odstranění stávajících kov.šaten, staveb.úpravy prostoru - podhledy, podlahy, D+M šatních skříněk |  | 3500 |  |  |  | 06-08
8 | 110 | osvět.a zvuk.rampa |  |  |  | 110 |  |  | 05
9 | 300 | výměna 3ks vchod.dveří-hliník |  |  | 300 |  |  |  | 07-08
10 | 1500 | oprava soc.zázemí 4b.j. DPS 90 | oprava stávajícího soc.zázemí-nové zděné jádro vč. rozvodů TUV, STV, odpady, zařiz.předmětů a kuchyň.linky |  | 1500 |  |  |  | 09-12
11 | 300 | úprava odpoč.plochy u DPS č.p. 90 ze sever.str. | vybud.zpevněné plochy+mobiliář | 300 |  |  |  |  | 05-06
12 | 400 | klimatizace SÚ č.p.87 | D+M |  |  | 400 |  |  | 04-05
13 | 280 | klimatizace zased.místnost MěÚ | D+M |  |  | 280 |  |  | 04-05
14 | 2000 | oprava elektroinstal. KK čp. 1063 | památkově chráněná budova |  | 2000 |  |  |  | 04-06
15 | 255 | nákup trafostanice u ČOV |  |  |  | 255
16 | 700 | konvektomat 2.ZŠ | D+M | 700 |  |  |  |  | 07-08
| 41145 | celkový součet